«УТВЕРЖДАЮ»

 директор МОУ «Фоминская средняя

общеобразовательная школа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г.В.Попова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.

**План мероприятий по внедрению**

**федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления** **мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат.** |
| **Нормативное****обеспечение** **ФГОС ООО** | Подготовка приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО». | Август, 2015 | Г.В.Попова | приказ . |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО». | Июнь, 2014 | Г.В.Попова | приказ |
| Разработка положения «О рабочей группе по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО» | Июнь, 2014 | Г.В.ПоповаО.Н.Маланина | положение, в котором определен функционал рабочей группы. |
| Подготовка приказа «О разработке плана методической работы, обеспечивающего повышение профессиональной подготовки педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ООО». | Июнь, 2014 | Г.В.Попова | Приказ |
| Подготовка приказа «О разработке основной образовательной программы ООО». | Июнь, 2014 | Г.В.Попова | Приказ |
| Подготовка приказа «О разработке учебного плана на 2015-2016 учебный год». | Июнь, 2014 | Г.В.Попова | Приказ |
| Подготовка приказа «О разработке программы внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год». | Июнь, 2014 | Г.В.Попова | Приказ |
| Подготовка приказа «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО». | Август, 2015 | Г.В.Попова | Приказ |
| Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, локальные акты регламентирующие деятельность ОУ:-устав ОУ;- должностные инструкции учителя, классного руководителя; зам.директора по ВР и УВР- Положение о портфолио учащегося МОУ «Фоминская СОШ»- Положение о внутришкольном мониторинге- Лист наблюдения и оценки урока | 2013 – 2015 уч. г | Г.В.ПоповаО.Н.Маланина | Изменения и дополнения в документах, регламентирующих деятельность ОУ, в связи с переходом на ФГОС ООО |
| Разработка положения об оценивании на второй ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2014 – 2015 уч.г | Г.В.Попова | Положение об оценивании на второй ступени ООО |
| Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса  | Июнь, 2015 | Г.В.ПоповаО.Н.Маланина | Пакет локальных актов |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО** | Формирование бюджета на 2015 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. | 2 полугодие, 2014 г | Г.В.Попова | Утверждение бюджета на 2015 год на общее образование |
| Внесение изменений в штатное расписание | Август, 2015 г. | Г.В.Попова |  |
| Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август, 2015 г. | Г.В.Попова | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
| **Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ООО** | Проведение мониторинга качества образования в ОУ | Ежегодно | О.Н.Маланина | Аналитическая справка по итогам мониторинга. |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Март, 2015 | Г.В.ПоповаО.Н.Маланина | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки.Проведение пед.совета по результатам |
| Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО | ежегодно | О.Н.Маланина | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО. |
| Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | Май, 2015 | Г.В.Попова | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности для учащихся |
| Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования и учет внеучебных достижений учащихся. | Март, 2015 | Г.В.Попова | Методические рекомендации |
| Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО (конференции, семинары, обмен опытом и др.),в том числе внутришкольных методических мероприятий | Август, 2014 | О.Н.Маланина | План методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО |
| Разработка основной образовательной программы ООО· Целевой раздел· Программа развития УУД· Программа воспитания и социализации· Программы отдельных предметов | 2014 – 2015 уч.год20142014 20142014–2015 уч.год | Г.В.ПоповаО.Н.МаланинаУчителя - предметники | ООП ООО |
| Разработка учебного плана, ИУП, рабочих программ учебных предметов | Апрель–Июнь 2015 | О.Н.Маланина | учебный план, ИУП |
| Разработка программы внеурочной деятельности | 2014 | О.Н.Маланина | программа внеурочной деятельности |
| Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО. Заполнение карты самооценки. | Ежегодно до введения ФГОС ООО в конце учебного года | О.Н.Маланина | Выявление и корректировка работы по проблемным зонам. |
| Информирование общественности, родителей о подготовке и результатах введения ФГОС ООО (через сайт ОУ, родительские собрания), изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС. | В течение всего срока подготовки и введения ФГОС ООО | О.Н.Маланина | анализ уровня информированности общественности, общественного мнения |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС** | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС ООО:-по программе повышения квалификации;-по программе тематических курсов;-по программе проблемных курсов;-по программе семинаров;-по программе групповых и индивидуальных консультаций. | Ежегодно | О.Н.Маланина | Аналитическая справка по вопросу повышения квалификации учителей начальных классов и готовности руководителей ОУ к введению стандарта |
| Разработка плана – графика повышения квалификации педагогов ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО в объёме не менее 108 ч | 2014г.г. | О.Н.Маланина | план – график повышения квалификации |
| Обеспечение участия в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. | ежегодно | О.Н.Маланина | Заявка на участие. |
| **Материально- техническое обеспечение введения ФГОС** | Анализ ресурсов программного оснащения, используемого для обеспечения образовательного процесса. | Март 2014, 2015 | О.Н.Маланина | Аналитическая справка |
| Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | 2012-2015 | О.Н.Маланина | Аналитическая справка |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | До сентября 2015 | Г.В.Попова | Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | До сентября 2015 | Г.В.Попова | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | 2014-2015 | О.Н.Маланина | Утверждение списка УМК , используемых в общеобразовательном учреждении. |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, а также методической литературой | До сентября 2015 г | О.Н.МаланинаЛ.З.Федяева | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Ежегодно | О.Н.Маланина | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП |